## Комсомольская_12
ПЛАН РАБОТ НА 2015 ГОД
по содержанию и ремонту общего имущества МКД
по адресу: г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 12
№ п/п | Код | Наименование значения | Периодичность выполнения работ (предоставления услуг) | Результат выполнения работы (оказания услуги) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади помещения (руб./мес) | Годовая стоимость работ (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2801 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |  |  | 3.62 | 19.3091
в т.ч.
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регуляторов и устройств, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Ежедневно | Предупреждение протечек, устранение течи
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем; |  | Обеспечение пропускной способности системы водоотведения, недопущение засоров
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере выявления | Предупреждение протечек, устранение течи
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | При проведении текущего ремонта | Обеспечение пропускной способности системы водоснабжения
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | Один раз в год
2 | 2802 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления |  |  | 2.26 | 12.0548
в т.ч.
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регуляторов и устройств, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Ежедневно | Предупреждение протечек, устранение течи
Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров теплоснабжения и герметичности систем;
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере выявления
|  | Промывка участков системы отопления после выполнения ремонтно-строительных работ; | При проведении текущего ремонта | Обеспечение пропускной способности системы теплоснабжения
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления; | Один раз в год | Обслуживание системы отопления после отопительного периода подготовка системы отопления к новому отопительному сезону, обеспечение готовности системы к запуску отопления
Промывка и проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
Регулировка систем отопления;
Удаление воздуха из системы отопления;
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
3 | 2803 | Уборка придомовой территории |  | Обеспечение чистоты и порядка на придомовой территории | 1.3 | 6.9342
в т.ч.
В холодный период года:
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | Один раз в день
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
Очистка придомовой территории от наледи и льда;
|  | Очистка урн от мусора, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
В теплый период года:
|  | Подметание и уборка придомовой территории; | Два и более раз в неделю
|  | Уборка мусора с газона, полив газонов; | Один раз в неделю
|  | Стрижка газонов; | Два и более раз в год
|  | Очистка урн от мусора, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
4 | 2804 | Уборка внутридомовых мест общего пользования |  | Обеспечение чистоты и порядка в помещениях общего пользования | 0.3 | 1.5984
|  | Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей; | Сухая уборка - Два и более раз в неделю.
Влажная уборка - Один раз в неделю.
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | Один раз в месяц
5 | 2805 | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории |  |  | 2.51 | 13.3733
в т.ч.
|  | Работы, выполняемые в отношении фундаментов |  | Обеспечение надлежащего состояния строительных конструкций дома, устранение протечек кровли, составление актов весенних и зимних осмотров дома, подготовка дома к сезонной эксплуатации
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | Два и более раз в год
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | Два и более раз в год
Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
|  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | Два и более раз в год
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов
|  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Два и более раз в год
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ с включением в план текущих ремонтов. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек; | Два и более раз в год
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение с включением в план текущих ремонтов. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Два и более раз в год
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ с включением в план текущих ремонтов; | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Два и более раз в год
Проверка звукоизоляции и огнезащиты;
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ с включением в план текущих ремонтов. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов
|  | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений с включением в план текущих ремонтов. | Два и более раз в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
|  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | Два и более раз в год
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ с включением в план текущих ремонтов. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | Два и более раз в год
|  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ с включением в план текущих ремонтов. | По мере выявления
6 | 2806 | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |  | Обеспечение бесперебойной работы электрооборудо- вания, энергосбережение | 0.44 | 2.3443
в т.ч.
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | По мере необходимости
Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;проверка заземления оболочки электрокабеля, проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | Один раз в три года
7 | 2808 | Вывоз ТБО | Ежедневно | Обеспечение своевременного вывоза ТБО | 0.86 | 4.5872
в т.ч.
Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
8 | 2811 | Управление жилым домом |  | Обеспечение деятельности по управлению многоквартирным домом, ведение технической и бухгалтерской отчетности, обеспечение условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества | 1.26 | 6.7208
в т.ч.
|  | Прием, хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом | По мере необходимости
Осуществление письменных уведомлений нанимателей, собственников жилых и нежилых помещений об изменения размеров платы, о плановых и внеплановых ограничениях предоставления коммунальных услуг, иных вопросах, связанных с исполнением договора управления
Решение вопросов пользования общим имуществом
|  | Заключение договоров со специализированными обслуживающими организациями на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (аварийно-диспетчерское обслуживание, вывоз мусора, санитарное содержание). Осуществление контроля за качеством оказываемых услуг и выполняемых работ | Один раз в год
Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями. Осуществление контроля за качеством поставляемых коммунальных ресурсов
Подготовка предложений по проведению капитального ремонта.
Планирование и организация работ в течение календарного года, в т.ч. по подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации.
|  | Расчеты с соответствующими специализированными обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями | Один раз в месяц
|  | Начисление и сбор платы за жилое помещение и коммунальные услуги, иные услуги, связанные с содержанием дома, в т.ч. формирование и выдача собственникам необходимых платежных документов (через агентский договор) | Один раз в месяц
|  | Прием граждан (нанимателей, собственников жилых и нежилых помещений) по всем вопросам, связанным с исполнением договора управления МКД | Ежедневно
Прием и рассмотрение обращений жалоб и т.п. по всем вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом
|  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан по месту жительства и месту пребывания | По графику
Выдача справок, финансово-лицевых счетов, выписок из домовой книги и иных документов установленного образца в отношении занимаемых Собственником помещений.
|  | Установление фактов причинения вреда имуществу собственников, общему имуществу в многоквартирном доме | По мере выявления
|  | ВСЕГО: |  |  | 12.55 | 66.9222